РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» октября 2024 № 169

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 9 месяцев 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Е.Я. Астахова

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 29.10.2024 № 169

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Каменно-Балковского сельского поселения прогнозируется:снизить количество пожаров. | весь период |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик | произвести не менее 15 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;спасти и оказать помощь не менее 10 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | весьпериод |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Каменно-Балковского сельского поселения » планируется:выполнить профилактические выезды на воду;провести не менее 20 лекций и бесед в общеобразовательных учебных заведениях; | весьпериод |  | 12,0 | 7,0 | 1 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».  | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик | уменьшить количество пожаров на 10 процентов от количества пожаров, произошедших в 2023 году;увеличить количество спасенных людей на 8 процентов от количества спасенных людей в 2023 году. | Весь период |  | 17,0 | 12,0 | 1 |

Таблица 1 к

приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 29.10.2024 № 169

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию

### **муниципальной программы** Каменно-Балковского сельского поселения

### Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | **всего**  | **17,0** | **7,0** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 17,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 1  | «Пожарная безопасность» | **всего**  | **5,0** | **0,0** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 5,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | **всего**  | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | **всего**  | **12,0** | **7,0** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 12,0 | 7,0 |

Ведущий специалист Л.В.Борзило