РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» октября 2024 № 175

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» по результатам за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024 года , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Е.Я. Астахова.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик.

Таблица 1

к Приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 29.10.2024 № 175

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 4617,1 | 1761,8 |  |
| 1.1.1  | Мероприятие | Директор МБУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Весьпериод |  | 4617,1 | 1761,8 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  | Заведующий МБУК КБСПОР «КБПБ»  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Весьпериод |  |  |  | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».  | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения  | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Директор МБУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова Заведующий МБУК КБСПОР «КБПБ»  | удовлетворительное состояние объектов культуры муниципальной собственности;повышение доступности культурных ценностей для населения Каменно-Балковского сельского поселения; | Весь период |  | 4617,1 | 1761,8 |  |

Таблица 2 к Приложению

Постановления Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от 29.10.2024 № 175

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Развитие культуры и туризма» | **всего**  | **3620,8** | **2731,0** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 3620,8 | 2731,0 |
| Подпрограмма 1  |  «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего  | **3620,8** | **2731,0** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 3620,8 | 2731,0 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего  | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Л.В.Борзило