РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» октября 2024 № 175

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» по результатам за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024 года , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Е.Я. Астахова.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик.

Таблица 1

к Приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 29.10.2024 № 175

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 4617,1 | 1761,8 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Директор МБУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Весь  период |  | 4617,1 | 1761,8 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Заведующий МБУК КБСПОР «КБПБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Весь  период |  |  |  | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик  Директор МБУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова  Заведующий МБУК КБСПОР «КБПБ» | удовлетворительное состояние объектов культуры муниципальной собственности;  повышение доступности культурных ценностей для населения Каменно-Балковского сельского поселения; | Весь  период |  | 4617,1 | 1761,8 |  |

Таблица 2 к Приложению

Постановления Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от 29.10.2024 № 175

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и туризма» | **всего** | **3620,8** | **2731,0** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 3620,8 | 2731,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | **3620,8** | **2731,0** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 3620,8 | 2731,0 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист Л.В.Борзило