РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2025 18

х. Каменная Балка

О внесении изменений в постановление администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 02.11.2020 № 135

В соответствии с постановлениями Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 11.06.2024 № 95 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Каменно-Балковского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 08.08.2024 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 02.11.2020 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения для составления проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение

к постановлению

Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения

от 20.01.2025 № 18

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения 02.11.2020 № 135 «Об утверждении муниципальной программы

Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды»

1. В преамбуле слова «от 28.02.2018 № 39» заменить словами «от 08.07.2024 № 114».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

Приложение

к постановлению Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения

от 02.11.2020 N 135

### **1. Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы Администрации Каменно-Балковского сельского поселения"Формирование современной городской среды на территории"**

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной (комплексной) программы Администрации Каменно-Балковского сельского поселения"Формирование современной городской среды"

По состоянию на 1 января 2021 г., площадь территории Каменно-Балковского сельского поселения составляет 292,7 кв. километров. Численность населения более 2,0 тыс. человек. На территории Каменно-Балковского сельского поселения расположено 10 населенных пунктов. Населенных пунктов с численностью населения более 1.0 тыс человек – 1 На территории Каменно-Балковского сельского поселения общее количество объектов благоустройства – 7, из них: 2 – скверы, площади; аллеи, детские и спортивные площадки - 4

Территория Каменно-Балковского сельского поселения, характеризуется низким уровнем благоустроенности, общественные территории ( пешеходные зоны, скверы и иные территории) и места массового отдыха населения (парки), что ухудшает условия проживания населения и не отвечает современным требованиям жителей.

Для решения задач приведения в надлежащее состояние дворовых территорий и общественных пространств Каменно-Балковского сельского поселения необходима реализация мероприятий муниципальной программы.

В целях настоящей программы под общественной территорией понимаются территории Каменно-Балковского сельского поселения соответствующего функционального назначения (улицы, пешеходные зоны, иные территории) (далее – общественные территории).

 Одно из главных условий реализации мероприятий муниципальной программы – вовлечение широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Каменно-Балковского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

. К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Каменно- Балковского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

 Для проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, мест общественного пребывания жителей Каменно- Балковского сельского поселения требуются значительные финансовые затраты.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования полного переустройства дворовых территорий и общественных пространств без государственной поддержки практически невозможно.

С целью приведения дворовых и общественных территорий к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.

В результате выполнения мероприятий программы появятся обновленные, благоустроенные центральные площади населенного пункта и другие объекты, будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения.

2. Описание приоритетов и целей политики Администрации Каменно-Балковского сельского поселенияв сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий сельских поселений Администрации Каменно-Балковского сельского поселения(Дни древонасаждений и месячники чистоты);

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 N 597 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Формирование современной городской среды на территории Ростовской области", обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды".

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года".

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты, проведению весенних и осенних Дней древонасаждений.

### I Паспорт

### Муниципальной (комплексной) программы Администрации Каменно-Балковского сельского поселения"Формирование современной городской среды"

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципальной программы Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Вакульчик Людмила Николаевна |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист администрации Каменно-Балковского сельского поселения Дудник В.С. |
| 3 | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 4 | Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |
| 5 | Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | 1. Благоустройство общественных территорий Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |
| 2. Инициативные проекты |
| 6 | Параметры финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы | 30388,2тыс. рублей:  этап I: 2019 г-2024 г – 30388,2 тыс. рублей;  этап II: 2025-2030 г - 0,00 тыс. рублей |
| 7 | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | национальная цель: постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 N 597 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Формирование современной городской среды на территории Ростовской области" |

2. Показатели муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень показателя | | Признак возрастания/  убывания | Еди-ницаизмере-ния  (по ОКЕИ) | | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | | | Значения показателей | | | | | | | | Документ | | Ответственный  за достижение показателя | | Связь  с показателями национальных целей | Информационная система | |
| значение | | | год | 2025  год | | 2026  год | | 2027  год | | 2030  год (справочно) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | |
| 1. Цель муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | МП | | возраста-ющий | процен-тов | | ведом-ствен-ный | 1,0 | | | 2023 | 100,0 | | 100, | | 100,0 | | 100,0 | | Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 02.11.2020 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» | | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (сектор муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | | - | отсутствует | |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | МП | | Возрастающий | Процентов | | Ведомственный | 100 | | | 2023 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 02.11.2020 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» | | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (сектор муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | | - | отсутствует | |
| 1. Цель муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня просвещенности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | МП | | возраста-  ющий | единиц | | ведом-  ствен-  ный | 2 | | | 2023 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 02.11.2020 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» | | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (сектор муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | | – | отсутствует | |
| 2.2. | Количество проведенных мероприятий по повышению заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | МП | возрастающий | | единиц | ведомственный | | | 2 | 2023 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | Постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 02.11.2020 № 135 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» | | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (сектор муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | | - | | отсутствует |

3. Структура муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»  Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | | | | |
| 1.1. | | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | | Улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; вовлечены граждане старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»  Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | | | | |
| 2.1. | | Повышена комфортность городской среды, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов | | заинтересованы граждане, организации и иные лица в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня просвещенности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий;  Количество проведенных мероприятий по повышению заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  Структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | – | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник Виктория Сергеевна, ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Каменно-Балковского сельского поселения | – | Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/  убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния  по (ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей | | | | Ответственный  за достижение показа-теля | Инфор-мацион-ная система |
| зна-че-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество благоустроенных общественных территорий, увеличено количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков) на территории Каменно-Балковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | возрас-тающий | МП | процентов | 66,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | отсутствует |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | возрас-тающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | отсутствует |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Примечания:

МП – муниципальная программа;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена комфортность в городской среде, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышена степеньудовлетворенности населения Каменно-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | приобретение товаров, работ и услуг | Проведено благоустройство общественных территорий | условных единиц (штук) | 0,0 | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетнойклассифи-кации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Каменно-Балковского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения Каменно-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий (всего), в том числе: | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Каменно-Балковского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтвержда-ющего документа | Информаци-онная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения Каменно-Балковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | Х | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории | марта 2025г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по выполнению работ по благоустройству общественной территории (сквер ЗОЖ по ул. Транспортная) | декабря  2025 г. | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории (сквер ЗОЖ по ул. Транспортная) | марта 2026г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по выполнению работ по благоустройству общественной территории (сквер ЗОЖ по ул. Транспортная) | декабря  2026 г. | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.3.  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории (сквер ЗОЖ по ул. Транспортная) | марта 2027г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по выполнению работ по благоустройству общественной территории (сквер ЗОЖ по ул. Транспортная) | декабря  2027 г. | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов» | – | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой  Каменно-Балковского сельского поселения | – | Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение показателя | | | | Значения показателей | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система | |
| значе-ние | | год | | 2025  год | 2026  год | | | 2027  год | | 2030 год (справочно) |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 | |
| 1. Задача 1 «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан к решению вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | возрастающий | | МП | единиц | | | 2 | | 2023 | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | - | |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | | возрастающий | МП | | | Единиц | 2 | | 2023 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Проведены мероприятия с привлечением граждан, направленные на решение вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышен уровень просвещенности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | оказание услуг (выполнение работ) | Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью информирования граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Повышен уровень заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | оказание услуг (выполнение работ) | Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью заинтересованности граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Каменно-Балковского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Повышен уровеньпросвещенности, заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Каменно-Балковского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Каменно-Балковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача 1 «Повышен уровень просвещенности в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Повышен уровень просвещенности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | Х | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью информирования граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | март 2025г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью информирования граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | май 2025г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Повышен уровень заинтересованности граждан в решении вопросов благоустройства дворовых территорий | Х | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью заинтересованности граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | март 2025г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью заинтересованности граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | май 2025г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Контрольная точка 2.3.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью информирования граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | март 2026г | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью информирования граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | май 2026 | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация сектора муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.2.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью заинтересованности граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | март 2026 | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.3.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью заинтересованности граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | май 2026 | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 4.1. | Контрольная точка 3.4.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью информирования граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | март 2027 | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью информирования граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | май 2027 | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 4.3. | Контрольная точка 4.2.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью заинтересованности граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | март 2027 | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.3.  Проведены собрания собственников многоквартирных домов, с целью заинтересованности граждан по вопросу благоустройства дворовых территорий | май 2027 | Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (Дудник В.С., ведущий специалист Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) | информация Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о выполнении работ | информационная система отсутствует |