Приложение 3

к постановлению администрации

Каменно-Балковского сельского поселения

от 17.07.2025 № 111

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство »

За 1 полугодие 2025 года

1 .Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро­  вень  показа­  теля | Признак возрастания /убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое значение на конец текущего года | Информа  ционная  система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения саанитарно-эпидемологического состояния и благоустроенности Каменно-Балковского сельского поселения | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 |  | Количество учетных записей для обеспечения доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | КПМ | возрастания | единиц | X | 1,0 | X |  | 1 |  | 1 | Информационная система базы ЖКХ |

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини­  ца  измере­  ния  (по  ОКЕИ) | соответст­  вия  Декомпози  рованного  мероприя­  тия  (результата  ) | Базовое  значени  е | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступ­ления контрольной точки | Фактичес­кая дата наступ­ления контрольной точки | Прогнозная дата наступ­ления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж  -дающий  документ | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг Каменно-Балковского сельского поселения» | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Созданы условия для поддержания на существующем уровне благоустроенности населения Каменно-Балковского сельского поселения | единиц |  | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения ) |  | Результат поллучен |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Заключены муниципальных контрактов по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | 31.04.2025 |  |  | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения ) |  | Результат  получен |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.Подписания актов приема передачи оказания услуг в рамках заключенных контрактов |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2025 |  |  | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения ) |  | Результат  получен |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.Оплата муниципальных контрактов по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2025 |  | 25.07.2025 | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Каменно-Балковского сельского поселения ) |  | Результат  получен |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент  исполнения,  (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрен о паспортом | Сводная бюджета я роспись | Лимиты  бюджетных  обязательст  в | Принятые  бюджетные  обязательств  а | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе: | 1597.3 | 1597.3 | 1597.3 | 1447,1 | 917,8 | 57,5 | - |