РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 февраля 2025 № 11

х. Каменная Балка

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» на 2025 год

 В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 08.08.2024 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения»

 1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год – далее план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение

к распоряжению Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 07.02.2025 № 11

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменно-Балковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по предупреждению пожаров!» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 Проведены лекции в учебных заведениях» | Х | 30.05. 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Проведен мониторинг территории Каменно-Балковского сельского поселения по предупреждению ландшафтных пожаров | Х | 30.06.20252025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.Вручены памятки населению по предупреждению ландшафтных пожаров | Х | 30.05.2025 г | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение финансирования не мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хапрактера! » | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведены закупки, необходимые для обеспечения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера!» | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Контрольная точка 1.1.3 Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 2 (результат) «Обеспечение финансирования на мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Обеспечено финансирования на мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» | Х | 15 января 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Контрольная точка 2.1.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения выполнения мероприятий по обеспечению безопасности на воде | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Контрольная точка 2.1.3.Исполнены заключенные контракты,результаты исполнения приняты | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Контрольная точка1.4. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |