РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 февраля 2025 № 13

х. Каменная Балка

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменно-Балковского сельского поселения» на 2025 год

 В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 08.08.2024 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения»

 1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменно-Балковского сельского поселения» на 2025 год – далее план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению .

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение

к распоряжению Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 07.02.2025 № 13

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменно-Балковского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменно-Балковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Каменно-Балковского сельского поселения»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышены качество жизни населения на территории поселения» | Х | Х | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 Проведены мероприятия по улучшению качества воды дл населения» | Х | 31 декабря 2025 г | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка1.1.2 Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности населения | Х | 31 декабря | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства)) | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Х | Х | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1 Заключены договора с ИБ ЖКХ | Х | 31 января 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Исполнены заключенные контракты» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 501,1 | 0,0 | 0,0 | 501,1 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 Созданы условия для поддержания на существующем уровне благоустроенности населения | Х | Х | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 501,1 | 0,0 | 0,0 | 501,1 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольная точка 1.1.1 Заключение муниципальных контроктов по благоустройству |  | 30 апреля 2025 года | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 1.1.2. Подписание актов приема-передачи оказания услуг в рамках заключенных контрактов |  | 30 июня 2025 года.30 сентября 2025 года | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Контрольная точка 1.1.3. Оплата муниципальных контрактов по благоустройству |  | 30 июня 2025 года.30 сентября 2025 года | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **591,1** | **0,0** | **0,0** | **591,1** | **0,0** |