РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 февраля 2025 № 17

х. Каменная Балка

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 08.08.2024 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год – далее план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение

к распоряжению Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 07.02.2025 № 17

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменно-Балковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Установлены /заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретено, оплачено выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Х | Х | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  «Заключен контракт» | Х | 28 марта 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2.  «Выполнены работы по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Х | 27 июня 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3.  «Приняты завершенные работы» | Х | 30 сентября 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4.  «Перечислены бюджетные средства» | Х | 26 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Сокращено количество безхозяйных объектов электрических сетей» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 ««Реализованы мероприятия по сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых для передачи энергетических ресурсов» | Х | Х | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.«Выявлены бесхозяйные объекты» | Х | 28 марта 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Подано в органы Росреестра заявление о постановке бесхозяйных объектов на учет» | Х | 27 июня 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Поставлены бесхозные объекты  в муниципальную собственность» | Х | 30 сентября 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4 «Переданы бесхозяйные объекты ресурсоснаб-жающим организациям» |  | 26 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и расширение газотранспортной системы» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» | Х | Х | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.  «Заключен контракт» |  | 28 марта 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2.  «Выполнены работы по сметной документации» |  | 27 июня 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3.  «Приняты завершенные работы» |  | 30 сентября 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.4.  «Перечислены денежные средства» |  | 26 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |