РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 февраля 2025 № 18

х. Каменная Балка

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Эффективное управление муниципальными финансами» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 08.08.2024 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» – далее план реализации) согласно приложению распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение

к распоряжению Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 07.02.2025 № 18

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Эффективное управление муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменно-Балковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по неналоговым и налоговым доходам» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолиди-рованного бюджета Каменно-Балковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | Х | 1 февраля 2025  01.июля 2025 г  25 октября 2025 г | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 01 марта 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Каменно-Балковского сельского поселения и повышению эффектив-ности налогового администрирования | Х | 30.05.2025 г | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие ( результат) 1.2.» Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1 Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных на местном уровне |  | 1 февраля 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. Направлена информация кураторам налоговых расходов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Каменно-Балковского сельского поселения |  | 1 июня 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Каменно-Балковского сельского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направ-лена итоговаяинфор-мацияглаве Администрации Каменно-Балковского сель-ского поселения |  | 1 августа 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.4. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Каменно-Балковского сельского поселения по перечню показателей |  | 20 августа 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Лобода Л.Б |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества управления бюджетным процессом» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Админи-страции Каменно-Балковского сельского поселения (Белозерова Ирина Николаевна - главный бухгалтер) | 7108,4 | 0,0 | 0,0 | 7108,4 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Каменно-Балковского сельского поселения» » | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Каменно-Балковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | Х | 1 апреля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Админи-страции Каменно-Балковского сельского поселения (Белозерова Ирина Николаевна - главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджетаКаменно-Балковского сельского поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 30 сентября 2025 г. | Сектор экономики и финансов Админи-страции Каменно-Балковского сельского поселения (Белозерова Ирина Николаевна - главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | Х | 20 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Админи-страции Каменно-Балковского сельского поселения (Белозерова Ирина Николаевна - главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Исполнение расходов бюджета Каменно-Балковского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Каменно-Балковского сельского поселения | 1 января 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Админи-страции Каменно-Балковского сельского поселения (Белозерова Ирина Николаевна - главный бухгалтер) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Объем муниципального долга и расходы на его обслуживание обеспечить на безопасном уровне» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Астахова Елена Яковлевна-заведующий сектором) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Проведена единая политика муниципальных заимствований Каменно-Балковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | Х |  | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Астахова Елена Яковлевна-заведующий сектором) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Принято распоряжение Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | Х | 1 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Астахова Елена Яковлевна-заведующий сектором) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | Х | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Астахова Елена Яковлевна-заведующий сектором) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Объем муниципального долга и расходы на его обслуживание обеспечить на безопасном уровне» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (специалист –Лобода Лариса Борисовна; Белозерова Ирина Николаевна –главный бухгалтер Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | Х | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (специалист –Лобода Лариса Борисовна; Белозерова Ирина Николаевна –главный бухгалтер Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1. 1 Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | Х | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (специалист –Лобода Лариса Борисовна; Белозерова Ирина Николаевна –главный бухгалтер Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | Х | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (специалист –Лобода Лариса Борисовна; Белозерова Ирина Николаевна –главный бухгалтер Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | Х | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (специалист –Лобода Лариса Борисовна; Белозерова Ирина Николаевна –главный бухгалтер Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | Х | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г | Сектор экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения (специалист –Лобода Лариса Борисовна; Белозерова Ирина Николаевна –главный бухгалтер Администрации Каменно-Балковского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **7108,4** | **0,0** | **0,0** | **7108,4** | **0,0** |