РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 февраля 2025 № 09

х. Каменная Балка

Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

 В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 08.08.2024 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения»

 1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» – далее план реализации) на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение

к распоряжению Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 07.02.2025 № 09

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Каменно-Балковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | 3320,0 | 0,0 | 0,0 | 3320,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» | Х | Х | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | 3320,0 | 0,0 | 0,0 | 3320,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  | 15 января 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен0распоряжение о проведении провероквыполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Каменно-Балковского сельского поселения» |  | 20 мая 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнениимуниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Каменно-Балковского сельского поселения» |  | 28 ноября 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» |  | 25 декабря 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК |  |  |  |  |  |
| 1.2.. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | Х | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | 1 июля 2025 г.1 октября 2025 г.10 декабря 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | Х | 8 июля 2025 г.8 октября 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | Х | 25 декабря 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | Х | 25 декабря 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образователь-ными организациями Каменно-Балковского сельского поселения» | Х | Х | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания на оказание муници-пальных услуг (выполнение работ)»  | Х | 15 января 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями Каменно-Балковского сельского поселения» | Х | 20 мая 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями Каменно-Балковского сельского поселения» |  | 28 ноября 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 1.1.4 «Выплаты произведены» | Х | 25 декабря 2025 г. | МБУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК (Морозова Н.Н., директор МБУК КБСПОР Каменно-Балковский СДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **3320,0** | **0,0** | **0,0** | **3320,0** | **0,0** |