РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» июля 2024 № 125

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 6 месяцев 2024 года.

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Астахову Е.Я.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик.

Таблица 1 к

Приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 12.07.2024 № 125

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения » | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Каменно-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  | 35,0 | 4,9 | 2,0 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов ». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик | 35,0 | 4,9 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н. Вакульчик | устойчивое развитие физической культуры и спорта в Каменно-Балковском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;  привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Каменно - Балковского сельского поселения | Весь период |  | 35,0 | 4,9 | 2,0 |

Таблица 2 к

приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 12.07.2024 № 125

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, бюджета Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие физической культуры и спорта» | **всего** | **35,0** | **4,9** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 35,0 | 4,9 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района». | всего | 35,0 | 4,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 35,0 | 4,9 |

Таблица 3 к

приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 12.07.2024 № 125

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Каменно-Балковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 27 | 25 | **S 1 = 100,0** |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан Каменно-Балковского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | - | 55,0 | 55,0 |  |
| 1.4 | Доля образовательных учреждений среднего и профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Каменно-Балковского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловского района | процент | - | 26,3 | 26,3 |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

Ведущий специалист Л.В.Борзило