РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12» июля 2024 № 126

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Эффективное управление муниципальными финансами»

по результатам за 6 месяцев 2024 года

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами» за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Е.Я Астахова.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик.

Таблица 1

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 12.07.2024 № 126

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программыКаменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

за 6 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники  финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Эффективное управление муниципальными финансами» | **всего** | 7222,3 | 2715,0 |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 7222,3 | 2715,0 |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 7222,3 | 2715,0 |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 7222,3 | 2715,0 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |

Таблица 3

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 12.07.2024 № 126

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Эффективное управление муниципальными финансами» по результатам за 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Каменно - Балковского сельского поселения и снижением недоимки | Специалист первой категории Л.Б.Лобода | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | весь период |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Каменно-Балковского сельского поселения | Специалист первой категории Л.Б.Лобода | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | весь период |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Формирование расходов бюджета Каменно-Балковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Е.Я. Астахова | переход на формирование и исполнение бюджета Каменно-Балковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов бюджета Каменно-Балковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Каменно - Балковского сельского поселения составит за 6 месяцев 2024 года более 50 процентов | весь период |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятия постановления Администрации Каменно-Балковского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Каменно-Балковского сельского поселения на период до 2030 года | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Каменно-Балковского сельского поселения на период до 2030 года | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик  Заведующий сектором экономики и финансов  Е.Я Астахова Специалист первой категории Л.Б.Лобода | Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Каменно-Балковского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | Весь период |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие  Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Каменно-Балковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Каменно-Балковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период |  | 5,0 | 0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик  Главный бухгалтер И.Н. Лихобабина | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Каменно - Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик  Заведующий сектором экономики и финансов Астахова Е.Я. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Каменно - Балковского сельского поселения | весь период |  | 8843,0 | 3044,2 |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2024 годи плановый период 2024 и 2025 годов». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2022 год в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Каменно-Балковского сельского поселения » | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Каменно-Балковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Глава Администрации Каменно - Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | сохранение объема муниципального долга Каменно-Балковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Каменно-Балковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Каменно-Балковского сельского поселения о привлечении заемных средств | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Внедрение и развитие муниципальной интегрированной | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие  Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципального образования Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований сельских поселений | весь период |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Каменно – Балковского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники. | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | весь период |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы  Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Каменно-Балковского сельского поселения и подключение к ней Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | Выполнение работ по внедрению работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Каменно-Балковского сельского поселения и подключению к Администрации сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик  Заведующий сектором экономики и финансов  Е.Я. Астахова Специалист первой категории Л.Б.Лобода | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Каменно-Балковского сельского поселения; сбалансированность бюджета сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета сельского поселения |  |  | 8843,0 | 3044,2 |  |

Ведущий специалист Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.В.Борзило