РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 марта  2023	                		                                                      № 11

х. Каменная Балка

О внесении изменений в распоряжении от 28.12.2022 года  № 83 «Об  утверждении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района»:

1. Внести  изменения в  план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения  Орловского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик

Приложение к распоряжению

Администрации Каменно –

Балковского сельского поселения

От 29.03..2023 № 11

План

реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»  на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | внебюджетные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района Л.Н.Вакульчик МКУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК»; | - | - | 3115,2 | 3115,2 |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК» Н.Н.Морозова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 3115,2 | 3115,2 |  | - | - |
| Подпрограмма 2 « Туризм» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района Л.Н.Вакульчик МКУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК»; | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Каменно-Балковского сельского поселения | Директор МКУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК» Н.Н.Морозова | привлекательный образ Каменно-Балковского сельского поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации об Орловском районе | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района Л.Н.Вакульчик МКУК КБСПОР «Каменно-Балковский СДК»; |  | Весь период | 3115,2 | 3115,2 |  | - | - |

Ведущий специалист Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения		                                                         		Л.В.Борзило